## Sheet1
2013年度收支分析
一、 | 项目收支
深高速监控改造项目 |  |  | 深高速收费设备更换项目 |  |  | 清连高速机电管理系统项目
序号 | 成本项目 | 费用 | 序号 | 成本项目 | 费用 | 序号 | 成本项目 | 费用
1 | 工程施工及材料费 | 360000 | 1 | 收费键盘 | 64400 | 1 | 服务器 | 7800
2 | 视频工作站、光收发器 | 20460 | 2 | 显示器 | 20160 | 2 | 条码打印机 | 7600
3 | 华天成光端机 | 17650 | 3 | 自动栏杆机 | 159500 | 3 | 台式机 | 3650
4 | 松下摄像机 | 83000 | 4 | 费额显示器 | 231426 | 4 | 扫描枪 | 579
5 | 创维监视器 | 3500 | 5 | 工控机 | 399970 | 5 | 实施费（车辆、住宿、餐费） | 15000
6 | obo防雷器 | 49531 | 6 | 多串口卡 | 25800 | 6 | 管理费 | 32606.06
7 | moxa交换机 | 10500 | 7 | 车道收费数据迁移 | 20000 | 7 | 税费 | 39761.97
8 | 机柜 | 3800 | 8 | 工控机增加内存 | 12690 |  | 合计 | 106997.03
9 | 迈普视通led控制 | 5500 | 9 | 工程施工费 | 200000
10 | 海康威视 | 60720 | 10 | 管理费（华软还没扣，我估的） | 51120 | 合同价543434.4，已收款516262.7，已支付佛山先施100000，另支付李卫锋报销费用7410
11 | 中威 | 238800 |  | 合计 | 1185066
12 | 车道摄像机SD卡 | 1548 | 备注：以上未计税费，待华软给出清单后可知，另外施工费，正同施工单位协商最后价格，会比20万要低一些。
13 | 华软管理费 | 39546.72
14 | 发票税费 | 61137.64 |  |  |  | 以上成本未考虑人工（2人）及办公室管理费。清连高速项目于2013年4月开始实施，中途因为清连内部对于设备的财务台帐编号问题一度暂停，最后于2013年8月完工。
| 合计 | 955693.36
合同结算价1,265,047.50，已收款1,201,795.12 |  |  | 合同结算价1,703,981.00，已收款1618781.95
合同结算价-以上所有成本= |  | 309354.14 | 合同结算价-以上所有成本= |  | 433715.95
备注：税费为单纯开的工程票的税费，监控项目设备采购基本上都是增票，抵扣回来的税费我不好计算，没有列入。
以上成本未考虑骏兰人工（1人）、车辆及相应办公室管理费（深高速两个项目于2013年12月开始，监控改造项目于2014年2月完工验收，收费更换项目于2014年6月完工验收。）
二、 | 办公及营运费用